## 底层技术可行性预研报告
底层技术可行性预研报告-OCR及翻译接口
软件/模块/功能名称 |  | netflix下载 |  | 版本号 | 1
负责人 |  | 程州良 |  | 完成时间 | 2022.7.01
预研方案 |  | 使用的技术描述 | 方案流程简易 | 是否验证 | 备注（说明）
技术方案 | 方案1 | 采用的是爬虫技术，通过分析网站的数据将视频链接爬取下来 |  | 是
是
|  | 通过解密关键请求获取视频链接，通过竞品服务器获取秘钥进行drm解密 |  | 是
是
是
是
是
| 方案2 |  |  | 是
是
是
是
可能的风险 |  | 风险描述 | 风险的影响 |  | 备注（说明）
软件的风险 | 方案1风险 | 需要访问外网才能下载 | 对于网内的用户，可以无法使用到Netflix下载 | 是
|  | 无网络环境 | 用户在断网情况下，无法使用Netflix下载 | 是
|  | 需要进行登录 | netflix是一个会员制的网站，需要登录才能观看
|  | 兼容性一般 | 只验证win10的操作系统，其他操作系统不保证正常运行
|  | 稳定性差 | 若netflix网站或竞品服务器发生变更，可能会失效
| 方案2风险 |  |  | 是
是
是
| 风险沟通（重要） | 提前与产品经理沟通可能存在的风险。 | 评估方案风险等级，确定是否需要进行下一步的工作 | 是
兼容性 |  | 兼容性描述 | 兼容性的影响 |  | 备注（说明）
软件的兼容 | 方案1模块1 |  | 无
| 方案1模块1 |  | 只支持win10的操作系统，其他操作系统不保证正常运行
可移植性 |  | 可移植性描述 | 可移植性的影响 |  | 备注（说明）
软件的可移植性 | 方案1模块1 | 翻译接口跨win和mac平台
| 方案1模块2 | ocr现支持windows环境，后期可移植到Mac
| 方案2模块1 | 可移植性好，可能mac和win跨平台运行
预见性 |  | 预见性描述 | 预见性的影响 |  | 备注（说明）
软件的兼容 | 方案1模块1 | 无
模块1
扩展性、可维护性 |  | 扩展性、可维护性描述 | 扩展性、可维护性的影响 |  | 备注（说明）
软件的可维护性 | 方案1模块1 |  |  | 是
| 模块2 | 翻译接口因为采用爬虫技术，对技术人员有一定要求 |  | 是
模块3
模块/方案成本 |  | 成本描述 | 成本的影响 |  | 备注（说明）
软件的可成本 | 方案1模块1 | 按照目前的技术方案，底层基本无额外成本
方案2模块1
时间预估 |  | 预估描述 | 预估时间的影响、建议 |  | 备注（说明）
时间预估 | 开发前的时间预估 | drm视频下载流程较复杂，预估日期需要和界面一起评估才能给出 |  | 是
| 风险时间 | 可以根据项目的时间周期，灵活预留风险时间 | 根据项目的时间周期，相应的预留风险时间。保证突发问题，有足够时间处理。 | 是